**COMPTE RENDU DE LA REUNION BILAN DU JEUDI 23 JUIN 2016**

**ARDECHOISE mercredi 15 juin 2016**

Pose guirlandes vendredi 10 juin

Pose portique et bottes de paille par JP Fourel vers 20 h lundi 13/06

Pose déco, ballons … mardi 14 juin

15 juin Mise en place à partir de 7 h et rangement fin vers 18 h 00

15 juin 18 h Dépose pancartes rouges de l’Ardéchoise

15 juin Enlèvement s des bottes de paille par JP Fourel vers 20 h

Enlèvements des guirlandes et panneaux montée des Gauds mardi 21 juin

**814 cyclos (9 h 35 – 17 h 25)**

Il a été consommé :

* 3 bouteilles sirop citron
* 2 paquets café soit 10 litres
* Tous les fromages, saucissons …
* Tout le salé avant le sucré
* Cerises 6 plateaux
* 2.5 Cubis de rouge de 5 litres (≈ 13 l)

⤇1 à rendre à Marie-Rose OLLIVIER

* Pain Boulangerie (9 tradition et 2.5 flutes)
* Pain donné par des bénévoles 2 flutes et 1 baguette
* 1 saucisson donné par un bénévole

Il a manqué :

* Produits salés (pizzas, quiches, cakes…..)
* Vin Rouge
* Pain entre 13 h et 15 h
* Vin blanc/rosé ont été demandés
* Jus d’orange, Eau gazeuse ont été demandés
* Fromages - Saucissons fin de ravitaillement

**REMARQUES POSITIVES**

* Le nombre de cyclos passés à Préaux (il en avait été prévu ≈ 600)
* La zone d’accueil faite avec les bancs avec les supporters qui encourageaient tous les cyclos (A renouveler l’année prochaine)
* Les enfants cycle 1 et 2 qui ont animé le ravitaillement pendant environ 1 heure

(voir l’équipe enseignante de l’année prochaine et être plus clair sur la manifestation)

* Les postes de sécurité Boucherie et surtout RD 17 centre du village

**REMARQUES NEGATIVES**

* Prévoir un "range vélos" (déjà en réflexion)
* Barnum – mettre ou non une partie de la bâche pour éviter les courants d’air (trouver une solution pour l’année prochaine)
* Faire remonter à l’Ardéchoise : mettre un second panneau au croisement des Gauds pour avertir les automobilistes que la RD 115 est fermée 14 h 16 h Satillieu-Saint-Félicien (mettre deux panneaux un pour chaque sens de circulation)
* 15/06 vers 14 h - 15 h circulation d’un camion de l’équarrissage très très très dangereuse dans le village allée et retour, vitesse non appropriée avec les cyclos et les personnes dans le village (conducteur inconscient et dangereux qui a failli écraser une personne)

Demander à la mairie si elle peut le signaler à l’entreprise d’équarrissage.

* Prévoir de laisser les vélos sans animaux plus longtemps pour décorer le village
* Panneau BONNE ROUTE mis à la sortie Préaux direction St Félicien a disparu depuis dimanche 19/06 après-midi
* Stationnement dans le village des véhicules - être vigilant qu’ils ne gênent pas à la visibilité des décorations des particuliers par les cyclos
* Le mercredi soir 15/06 après le rangement il a manqué un repas entre bénévoles pour finir la manifestation ensemble (prévoir un repas le soir pour l’année prochaine)

**REMERCIEMENTS A**

⇰ tous les bénévoles

⇰Bernadette Billon et les élèves des Taps (création d’un panneau)

⇰ la mairie (financement) + prêt sono

⇰ Jean-Philippe Fourel (bottes de paille)

⇰le Haras de la Majorie (barnum)

⇰Sarl maison ROUSSON (prêt camion frigo)

⇰Sarl maison de Vincent (fil de cuisine)

⇰Yves et Alexis Bert (pose barrière + balayage paille au village...)

⇰ les décorations privées

⇰les enseignantes (Mme Pin et Mme Chauchoy) ainsi que leurs élèves

⇰ les habitants « supporters »

⇰ toutes les personnes qui ont faits cakes, pizzas, gâteaux, données des cerises, du pain … pour le ravitaillement

⇰la paroisse pour les tables et bancs

⇰le club des 3 Vallées (prêt cafetière)

⇰les producteurs locaux (La Ferme de l’Amélie, La Chèvrerie de Chomaise, l’Hôte-Antique et la Sarl Maison Rousson)

**Il a été décidé d’organiser un "apéro – vidéo" courant septembre pour faire la projection des photos et des films réalisés avant, pendant, et après, notre manifestation. A mettre au point**

**A l’attention de tous les bénévoles et faire passer le message :**

**Garder les sacs de bag in box vide (poche plastique de cubitainer) pour décoration de l’année prochaine.**

Virginie